## Summary
[6 empty] | Address | 10 Pho Quang St., Tan Binh Dist. , Hochiminh City, Vietnam
[6 empty] | Email | info@fujinet.net
[6 empty] | Web | http://www.fujinet.net
QUOTATION (Doc. Rev. 1.00)
|  | Project | 電脳工場R1.0 マイグレーション
|  | Customer | MB
|  | Create | DAT-LM |  | Confirm | TRUNG-TM
|  |  | 2017-08-29 |  |  | 2017-08-29
| No | Module(s) | RQ.BD | DD.DP | PG | UT | CT | ST | Note
| 1 | DB接続用のDLLを作成 | 0 | 0 | 63 | 17 | 0 | 0
| 2 | EXカスタムコントロールのマイグレーション | 0 | 0 | 38.5 | 25 | 0 | 0
| 3 | DFW_C20_000Q | 0 | 0 | 14 | 11.5 | 0 | 0
| 4 | DFW_C30_101E | 0 | 0 | 41 | 33.5 | 0 | 0
| 5 | DFW_C90_100E | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0
| 6 | DFW_CP0_000E | 0 | 0 | 25.5 | 21.5 | 0 | 0
| 7 | DFW_CR0_000E | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0
| 8 | DFW_H10_200A | 0 | 0 | 110 | 89.5 | 0 | 0
| 9 | DFW_H10_200E | 0 | 0 | 110 | 89.5 | 0 | 0
| 10 | DFW_H10_900Q | 0 | 0 | 50 | 41.5 | 0 | 0
| 11 | DFW_H20_000Q | 0 | 0 | 18 | 15.5 | 0 | 0
| 12 | DFW_H30_200E | 0 | 0 | 145 | 118.5 | 0 | 0
| 13 | DFW_H30_600E | 0 | 0 | 48 | 39.5 | 0 | 0
| 14 | DFW_H30_600E2 | 0 | 0 | 48 | 39.5 | 0 | 0 | 一括受入入力（仕入計上無し）
| 15 | DFW_H40_000Q | 0 | 0 | 18 | 15.5 | 0 | 0
| 16 | DFW_J10_900Q | 0 | 0 | 33 | 27.5 | 0 | 0
| 17 | DFW_J10_G00E | 0 | 0 | 95 | 77.5 | 0 | 0
| 18 | DFW_J11_G00E | 0 | 0 | 52 | 42.5 | 0 | 0
| 19 | DFW_J12_010E | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0
| 20 | DFW_J1A_000P | 0 | 0 | 41.5 | 35.5 | 0 | 0
| 21 | DFW_J20_000Q | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0
| 22 | DFW_J20_000Q2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 受注製番モニターリスト
| 23 | DFW_J40_000Q | 0 | 0 | 18 | 15.5 | 0 | 0
| 24 | DFW_M10_000E | 0 | 0 | 125.5 | 102.5 | 0 | 0
| 25 | DFW_M10_200E | 0 | 0 | 52 | 42.5 | 0 | 0
| 26 | DFW_M20_000E | 0 | 0 | 11.5 | 10 | 0 | 0
| 27 | DFW_M30_000E | 0 | 0 | 101.5 | 83 | 0 | 0
| 28 | DFW_M3A_000P | 0 | 0 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0
| 29 | DFW_M40_000E | 0 | 0 | 136 | 111 | 0 | 0
| 30 | DFW_M50_000E | 0 | 0 | 26.5 | 22 | 0 | 0
| 31 | DFW_M90_000Q | 0 | 0 | 11 | 9.5 | 0 | 0
| 32 | DFW_MG0_000E | 0 | 0 | 16.5 | 13.5 | 0 | 0
| 33 | DFW_MI0_000E | 0 | 0 | 13.5 | 11 | 0 | 0
| 34 | DFW_MK0_000E | 0 | 0 | 21 | 17.5 | 0 | 0
| 35 | DFW_MT0_000Q | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0
| 36 | DFW_MT0_G00E | 0 | 0 | 44.5 | 37.5 | 0 | 0
| 37 | DFW_MZ0_000E | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0
| 38 | DFW_S10_001E | 0 | 0 | 56.5 | 47 | 0 | 0
| 39 | DFW_S20_000Q | 0 | 0 | 18 | 15.5 | 0 | 0
| 40 | DFW_U10_001E | 0 | 0 | 54 | 44.5 | 0 | 0
| 41 | DFW_U20_000Q | 0 | 0 | 18 | 15.5 | 0 | 0
| 42 | DFW_U30_100E | 0 | 0 | 52 | 42.5 | 0 | 0
| 43 | DFW_Z10_000E | 0 | 0 | 38.5 | 31.5 | 0 | 0
| 44 | DFW_Z11_000X | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0
| 45 | DFW_Z70_100E | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0
| 46 | DFW_Z90_100E | 0 | 0 | 44.5 | 37.5 | 0 | 0
| 47 | DFW_ZA0_000Q | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0
| 48 | DFW_ZF0_200E | 0 | 0 | 26.5 | 22 | 0 | 0
| 49 | DFW_ZF0_300E | 0 | 0 | 22.5 | 18.5 | 0 | 0
| 50 | DFW_ZN0_000E | 0 | 0 | 36 | 29.5 | 0 | 0
| 51 | DFW_ZO0_000Q | 0 | 0 | 18 | 15.5 | 0 | 0
| 52 | DFW_ZQ0_000E | 0 | 0 | 58 | 48 | 0 | 0
| 53 | DFW_ZR0_000Q | 0 | 0 | 18 | 15.5 | 0 | 0
| 54 | ARB_TNP_000E | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0
| 55 | ARB_SET_000E | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0
| 56 | ARB_M30_010U | 0 | 0 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0
| 57 | ARB_M20_010U | 0 | 0 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0
| 58 | ARB_J10_020E | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0
| 59 | ARB_HOJ_000E | 0 | 0 | 50 | 41.5 | 0 | 0
| 60 | DFW_H10_D00U | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0
| 61 | DFW_M30_000Q | 0 | 0 | 12 | 10.5 | 0 | 0
| 62 | DFW_M40_000Q | 0 | 0 | 14.5 | 13 | 0 | 0
| 63 | DFW_M60_000E | 0 | 0 | 46 | 37.5 | 0 | 0
| 64 | DFW_M80_000E | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 0
| 65 | DFW_M90_000E | 0 | 0 | 15 | 13.5 | 0 | 0
| 66 | DFW_MP0_000E | 0 | 0 | 79 | 64.5 | 0 | 0
| 67 | DFW_MP0_000Q | 0 | 0 | 14 | 11.5 | 0 | 0
| 68 | DFW_S5A_000P | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0
| 69 | DFW_S5A_500U | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 0
| 70 | DFW_T30_701U | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0
| 71 | DFW_T30_B00U | 0 | 0 | 26.5 | 22 | 0 | 0
| 72 | DFW_U5A_000P | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0
| 73 | DFW_U5A_100P | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0
| 74 | DFW_U5A_500U | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 0 | 0
| 75 | DFW_U5A_600U | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0
| 76 | DFW_X99_000U | 0 | 0 | 17.5 | 15 | 0 | 0
| 77 | DFW_Z5A_100P | 0 | 0 | 10.5 | 9 | 0 | 0
| 78 | DFW_Z5A_600U | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 0
| 79 | DFW_Z70_900U | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 0 | 0
| 80 | DFW_Z80_000Q | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 0
| 81 | DFW_Z90_900U | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0
| 82 | DFW_ZFB_200P | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0
| 83 | DFW_ZFB_600U | 0 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
| 84 | ARB_ZN0_100U | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 0
| 85 | ARB_Z30_L00U | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 0
| 86 | ARB_U10_010U | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0
| 87 | ARB_S20_010U | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 0
| 88 | ARB_M10_010U | 0 | 0 | 52 | 42.5 | 0 | 0
| 89 | ARB_J10_031P | 0 | 0 | 41.5 | 35.5 | 0 | 0
| 90 | ARB_J10_010U | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0
| 91 | ARB_H30_L00U | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0
| 92 | ARB_H10_L00U | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0
| 93 | 注文書(多品一様） | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 帳票
| 94 | 受注製番一覧表（得意先別） | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 帳票
| 95 | 受注製番一覧表（得意先別、海江田） | 0 | 0 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 帳票
| 96 | 受注製番一覧表（得意先別、海江田製品順） | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 帳票
| 97 | 受注製番一覧表（直送住所） | 0 | 0 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 帳票
| 98 | 出荷一覧表（出荷日別、製番別） | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 帳票
| 99 | 仕入関連帳票 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 帳票
| 100 | 売上関連帳票 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 帳票
| 101 | 入金関連帳票 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 帳票
| 102 | 在庫移管関連帳票 | 0 | 0 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 帳票
| 103 | 出荷実績入力 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 帳票
| 104 | 現品表 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 帳票
| 105 | 製造指示書（特注リスト） | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 帳票
| 106 | DFW_P10_G00U | 0 | 0 | 29 | 24.5 | 0 | 0 | 追加 2017/08/30
| 107 | DFW_P10_B00U | 0 | 0 | 80.5 | 66 | 0 | 0 | 追加 2017/08/30
| 108 | ARB_H30_010E | 0 | 0 | 47.5 | 39.5 | 0 | 0 | 追加 2017/08/30
| 109 | ADD_MST_001 | 0 | 0 | 29 | 24.5 | 0 | 0 | 追加 2017/08/30
| 110 | ADD_MST_005 | 0 | 0 | 29 | 24.5 | 0 | 0 | 追加 2017/08/30
| 111 | ADD_MST_006 | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0 | 追加 2017/08/30
| 112 | ADD_MST_007 | 0 | 0 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0 | 追加 2017/08/30
113
| 114 | 変換手帳作成。 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
| 115 | 通訳工数 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | MB様が訪問して頂いてFJNにて受入検証を実施して頂く時
116
|  | 開発工数の合計： | 0 | 0 | 3533.6 | 2671.8 | 0 | 0
|  | 人月換算： | 0 | 0 | 22.09 | 16.7 | 0 | 0
|  | 工程別見積金額 | 合計人月(人月) |  | 単価(USD/人月) |  | 合計金額(USD)
|  | 要件定義・基本設計 | 0 |  |  |  | 0
|  | 詳細設計.構築（デプロイ作業） | 0 |  |  |  | 0
|  | コーディング | 22.09 |  |  |  | 0
|  | 単体テスト | 16.7 |  |  |  | 0
|  | 結合テスト | 0 |  |  |  | 0
|  | システムテスト | 0 |  |  |  | 0
|  | 管理 | 3.88 |  |  |  | 0
|  | 翻訳と開発時の日本語サポート | 4.85 |  |  |  | 0
|  | 他費用 |  |  |  |  | 0
| 見積合計 |  | 47.52 |  |  |  | 0
|  |  | 管理 = |  | 10% | 1 人月 = |  | 160
|  |  | 日本語サポート = |  | 12.5% | 通貨単位 |  | USD
Remark
| 1 | Về các điều kiện tiền đề báo giá, xin hãy tham khảo file 【Điều kiện tiền đề】 kèm theo
2
Note on D16: Requirement Basic Design
Note on E16: Detail Design Deployment
Note on F16: Programming
Note on G16: Unit Testing
Note on H16: Combination Testing
Note on I16: System Testing
Note on J16: Dinh Bao Tuyen: Note
Note on C133: TOTAL
Note on C136: Phase
Note on D136: Man*Month
Note on F136: Unit Price
Note on H136: Total Amount
Note on C145: ライセンス費用、テストデバイス等
Note on B146: Grand Total

## PG1
Programming Phase (GUI Design)
No | Module(s) | Function(s) | Size (GUI Item(s)) | Design | Review | Note
1 | 注文書(多品一様） | 注文書(多品一様） | 15 | 1.5 | 0.3
2 | 受注製番一覧表（得意先別） | 受注製番一覧表（得意先別） | 35 | 3.5 | 1
3 | 受注製番一覧表（得意先別、海江田） | 受注製番一覧表（得意先別、海江田） | 36 | 4 | 1
4 | 受注製番一覧表（得意先別、海江田製品順） | 受注製番一覧表（得意先別、海江田製品順） | 35 | 3.5 | 1
5 | 受注製番一覧表（直送住所） | 受注製番一覧表（直送住所） | 40 | 4 | 1
6 | 出荷一覧表（出荷日別、製番別） | 出荷一覧表（出荷日別、製番別） | 30 | 3 | 1
7 | 仕入関連帳票 | 仕入関連帳票 | 30 | 3 | 1
8 | 売上関連帳票 | 売上関連帳票 | 30 | 3 | 1
9 | 入金関連帳票 | 入金関連帳票 | 30 | 3 | 1
10 | 在庫移管関連帳票 | 在庫移管関連帳票 | 40 | 4 | 1
11 | 出荷実績入力 | 出荷実績入力 | 30 | 3 | 1
12 | 現品表 | 現品表 | 30 | 3 | 1
13 | 製造指示書（特注リスト） | 製造指示書（特注リスト） | 30 | 3 | 1
14
15
16
17
18

## PG2
Programming Phase (NEW/MOD)
No | Module(s) | Function(s) | Size (Add/Mod LOC) | Size (Base LOC) | Coding | Review | Note
1 | DB接続用のDLLを作成 | DB接続用のDLLを作成 | 1505 | 3010 | 52.5 | 10.5
2 | EXカスタムコントロールのマイグレーション | EXカスタムコントロールのマイグレーション | 800 | 6000 | 32 | 6.5
3
4
5
6
7
8
9
10

## PG3
Programming Phase (CONVERT)
No | Module(s) | Function(s) | Size (LOC) | Coding | Review | Note | IsDup
1 | DFW_C20_000Q | DFW_C20_000Q | 1413 | 11.5 | 2.5 |  | 1
2 | DFW_C30_101E | DFW_C30_101E | 4202 | 34 | 7 |  | 1
3 | DFW_C90_100E | DFW_C90_100E | 1097 | 9 | 2 |  | 1
4 | DFW_CP0_000E | DFW_CP0_000E | 2624 | 21 | 4.5 |  | 1
5 | DFW_CR0_000E | DFW_CR0_000E | 1434 | 11.5 | 2.5 |  | 1
6 | DFW_H10_200A | DFW_H10_200A | 11396 | 91.5 | 18.5
7 | DFW_H10_200E | DFW_H10_200E | 11396 | 91.5 | 18.5 |  | 1
8 | DFW_H10_900Q | DFW_H10_900Q | 5154 | 41.5 | 8.5 |  | 1
9 | DFW_H20_000Q | DFW_H20_000Q | 1862 | 15 | 3 |  | 1
10 | DFW_H30_200E | DFW_H30_200E | 15035 | 120.5 | 24.5 |  | 1
11 | DFW_H30_600E | DFW_H30_600E | 4944 | 40 | 8 |  | 1
12 | DFW_H30_600E2 | DFW_H30_600E2 | 4944 | 40 | 8
13 | DFW_H40_000Q | DFW_H40_000Q | 1859 | 15 | 3 |  | 1
14 | DFW_J10_900Q | DFW_J10_900Q | 3408 | 27.5 | 5.5 |  | 1
15 | DFW_J10_G00E | DFW_J10_G00E | 9835 | 79 | 16 |  | 1
16 | DFW_J11_G00E | DFW_J11_G00E | 5367 | 43 | 9 |  | 1
17 | DFW_J12_010E | DFW_J12_010E | 1974 | 16 | 3.5 |  | 1
18 | DFW_J1A_000P | DFW_J1A_000P | 4311 | 34.5 | 7 |  | 1
19 | DFW_J20_000Q | DFW_J20_000Q | 1931 | 15.5 | 3.5 |  | 1
20 | DFW_J20_000Q2 | DFW_J20_000Q2 | 1931 | 15.5 | 3.5
21 | DFW_J40_000Q | DFW_J40_000Q | 1864 | 15 | 3 |  | 1
22 | DFW_M10_000E | DFW_M10_000E | 13003 | 104.5 | 21 |  | 1
23 | DFW_M10_200E | DFW_M10_200E | 5365 | 43 | 9 |  | 1
24 | DFW_M20_000E | DFW_M20_000E | 1151 | 9.5 | 2 |  | 1
25 | DFW_M30_000E | DFW_M30_000E | 10513 | 84.5 | 17 |  | 1
26 | DFW_M3A_000P | DFW_M3A_000P | 2103 | 17 | 3.5 |  | 1
27 | DFW_M40_000E | DFW_M40_000E | 14089 | 113 | 23 |  | 1
28 | DFW_M50_000E | DFW_M50_000E | 2713 | 22 | 4.5 |  | 1
29 | DFW_M90_000Q | DFW_M90_000Q | 1122 | 9 | 2 |  | 1
30 | DFW_MG0_000E | DFW_MG0_000E | 1640 | 13.5 | 3 |  | 1
31 | DFW_MI0_000E | DFW_MI0_000E | 1315 | 11 | 2.5 |  | 1
32 | DFW_MK0_000E | DFW_MK0_000E | 2135 | 17.5 | 3.5 |  | 1
33 | DFW_MT0_000Q | DFW_MT0_000Q | 1433 | 11.5 | 2.5 |  | 1
34 | DFW_MT0_G00E | DFW_MT0_G00E | 4613 | 37 | 7.5 |  | 1
35 | DFW_MZ0_000E | DFW_MZ0_000E | 1304 | 10.5 | 2.5 |  | 1
36 | DFW_S10_001E | DFW_S10_001E | 5840 | 47 | 9.5 |  | 1
37 | DFW_S20_000Q | DFW_S20_000Q | 1856 | 15 | 3 |  | 1
38 | DFW_U10_001E | DFW_U10_001E | 5586 | 45 | 9 |  | 1
39 | DFW_U20_000Q | DFW_U20_000Q | 1868 | 15 | 3 |  | 1
40 | DFW_U30_100E | DFW_U30_100E | 5351 | 43 | 9 |  | 1
41 | DFW_Z10_000E | DFW_Z10_000E | 3978 | 32 | 6.5 |  | 1
42 | DFW_Z11_000X | DFW_Z11_000X | 144 | 1.5 | 0.3 |  | 1
43 | DFW_Z70_100E | DFW_Z70_100E | 2480 | 20 | 4 |  | 1
44 | DFW_Z90_100E | DFW_Z90_100E | 4603 | 37 | 7.5 |  | 1
45 | DFW_ZA0_000Q | DFW_ZA0_000Q | 1717 | 14 | 3 |  | 1
46 | DFW_ZF0_200E | DFW_ZF0_200E | 2747 | 22 | 4.5 |  | 1
47 | DFW_ZF0_300E | DFW_ZF0_300E | 2281 | 18.5 | 4 |  | 1
48 | DFW_ZN0_000E | DFW_ZN0_000E | 3699 | 30 | 6 |  | 1
49 | DFW_ZO0_000Q | DFW_ZO0_000Q | 1858 | 15 | 3 |  | 1
50 | DFW_ZQ0_000E | DFW_ZQ0_000E | 5998 | 48 | 10 |  | 1
51 | DFW_ZR0_000Q | DFW_ZR0_000Q | 1854 | 15 | 3 |  | 1
52 | ARB_TNP_000E | ARB_TNP_000E | 2146 | 17.5 | 3.5 |  | 1
53 | ARB_SET_000E | ARB_SET_000E | 2146 | 17.5 | 3.5 |  | 1
54 | ARB_M30_010U | ARB_M30_010U | 2103 | 17 | 3.5 |  | 1
55 | ARB_M20_010U | ARB_M20_010U | 2103 | 17 | 3.5 |  | 1
56 | ARB_J10_020E | ARB_J10_020E | 1974 | 16 | 3.5 |  | 1
57 | ARB_HOJ_000E | ARB_HOJ_000E | 5154 | 41.5 | 8.5 |  | 1
58 | DFW_H10_D00U | DFW_H10_D00U | 1977 | 16 | 3.5 |  | 1
59 | DFW_M30_000Q | DFW_M30_000Q | 1215 | 10 | 2 |  | 1
60 | DFW_M40_000Q | DFW_M40_000Q | 1483 | 12 | 2.5 |  | 1
61 | DFW_M60_000E | DFW_M60_000E | 4711 | 38 | 8 |  | 1
62 | DFW_M80_000E | DFW_M80_000E | 1594 | 13 | 3 |  | 1
63 | DFW_M90_000E | DFW_M90_000E | 1540 | 12.5 | 2.5 |  | 1
64 | DFW_MP0_000E | DFW_MP0_000E | 8146 | 65.5 | 13.5 |  | 1
65 | DFW_MP0_000Q | DFW_MP0_000Q | 1395 | 11.5 | 2.5 |  | 1
66 | DFW_S5A_000P | DFW_S5A_000P | 2146 | 17.5 | 3.5 |  | 1
67 | DFW_S5A_500U | DFW_S5A_500U | 719 | 6 | 1.5 |  | 1
68 | DFW_T30_701U | DFW_T30_701U | 2167 | 17.5 | 3.5 |  | 1
69 | DFW_T30_B00U | DFW_T30_B00U | 2735 | 22 | 4.5 |  | 1
70 | DFW_U5A_000P | DFW_U5A_000P | 1968 | 16 | 3.5 |  | 1
71 | DFW_U5A_100P | DFW_U5A_100P | 2059 | 16.5 | 3.5 |  | 1
72 | DFW_U5A_500U | DFW_U5A_500U | 690 | 6 | 1.5 |  | 1
73 | DFW_U5A_600U | DFW_U5A_600U | 704 | 6 | 1.5 |  | 1
74 | DFW_X99_000U | DFW_X99_000U | 1798 | 14.5 | 3 |  | 1
75 | DFW_Z5A_100P | DFW_Z5A_100P | 1052 | 8.5 | 2 |  | 1
76 | DFW_Z5A_600U | DFW_Z5A_600U | 1595 | 13 | 3 |  | 1
77 | DFW_Z70_900U | DFW_Z70_900U | 694 | 6 | 1.5 |  | 1
78 | DFW_Z80_000Q | DFW_Z80_000Q | 1593 | 13 | 3 |  | 1
79 | DFW_Z90_900U | DFW_Z90_900U | 687 | 5.5 | 1.5 |  | 1
80 | DFW_ZFB_200P | DFW_ZFB_200P | 705 | 6 | 1.5 |  | 1
81 | DFW_ZFB_600U | DFW_ZFB_600U | 433 | 3.5 | 1 |  | 1
82 | ARB_ZN0_100U | ARB_ZN0_100U | 1595 | 13 | 3 |  | 1
83 | ARB_Z30_L00U | ARB_Z30_L00U | 1595 | 13 | 3 |  | 1
84 | ARB_U10_010U | ARB_U10_010U | 704 | 6 | 1.5 |  | 1
85 | ARB_S20_010U | ARB_S20_010U | 719 | 6 | 1.5 |  | 1
86 | ARB_M10_010U | ARB_M10_010U | 5365 | 43 | 9 |  | 1
87 | ARB_J10_031P | ARB_J10_031P | 4311 | 34.5 | 7 |  | 1
88 | ARB_J10_010U | ARB_J10_010U | 1977 | 16 | 3.5 |  | 1
89 | ARB_H30_L00U | ARB_H30_L00U | 1977 | 16 | 3.5 |  | 1
90 | ARB_H10_L00U | ARB_H10_L00U | 1977 | 16 | 3.5 |  | 1
91 | DFW_P10_G00U | DFW_P10_G00U | 2956 | 24 | 5
92 | DFW_P10_B00U | DFW_P10_B00U | 8317 | 67 | 13.5
93 | ARB_H30_010E | ARB_H30_010E | 4900 | 39.5 | 8
94 | ADD_MST_001 | ADD_MST_001 | 3000 | 24 | 5
95 | ADD_MST_005 | ADD_MST_005 | 3000 | 24 | 5
96 | ADD_MST_006 | ADD_MST_006 | 2000 | 16 | 3.5 |  | 1
97 | ADD_MST_007 | ADD_MST_007 | 2000 | 16 | 3.5 |  | 1
98 | [6 empty] | 0

## PT1(UT)
Testing 1 Phase (include Unit Test)
No | Module(s) | Function(s) | Test | Evidence | Fix bug | Note
1 | DFW_C20_000Q | DFW_C20_000Q | 5.5 | 0.5 | 5.5
2 | DFW_C30_101E | DFW_C30_101E | 16.5 | 1.5 | 15.5
3 | DFW_C90_100E | DFW_C90_100E | 4.5 | 0.5 | 4
4 | DFW_CP0_000E | DFW_CP0_000E | 11 | 1 | 9.5
5 | DFW_CR0_000E | DFW_CR0_000E | 6.5 | 1 | 5.5
6 | DFW_H10_200A | DFW_H10_200A | 44 | 4 | 41.5
7 | DFW_H10_200E | DFW_H10_200E | 44 | 4 | 41.5
8 | DFW_H10_900Q | DFW_H10_900Q | 20.5 | 2 | 19
9 | DFW_H20_000Q | DFW_H20_000Q | 7.5 | 1 | 7
10 | DFW_H30_200E | DFW_H30_200E | 58.5 | 5.5 | 54.5
11 | DFW_H30_600E | DFW_H30_600E | 19.5 | 2 | 18
12 | DFW_H30_600E2 | DFW_H30_600E2 | 19.5 | 2 | 18
13 | DFW_H40_000Q | DFW_H40_000Q | 7.5 | 1 | 7
14 | DFW_J10_900Q | DFW_J10_900Q | 13.5 | 1.5 | 12.5
15 | DFW_J10_G00E | DFW_J10_G00E | 38.5 | 3.5 | 35.5
16 | DFW_J11_G00E | DFW_J11_G00E | 21 | 2 | 19.5
17 | DFW_J12_010E | DFW_J12_010E | 8 | 1 | 7.5
18 | DFW_J1A_000P | DFW_J1A_000P | 17.5 | 2 | 16
19 | DFW_J20_000Q | DFW_J20_000Q | 8 | 1 | 7
20 | DFW_J20_000Q2 | DFW_J20_000Q2 | 8 | 1 | 7
21 | DFW_J40_000Q | DFW_J40_000Q | 7.5 | 1 | 7
22 | DFW_M10_000E | DFW_M10_000E | 50.5 | 5 | 47
23 | DFW_M10_200E | DFW_M10_200E | 21 | 2 | 19.5
24 | DFW_M20_000E | DFW_M20_000E | 5 | 0.5 | 4.5
25 | DFW_M30_000E | DFW_M30_000E | 41 | 4 | 38
26 | DFW_M3A_000P | DFW_M3A_000P | 8.5 | 1 | 8
27 | DFW_M40_000E | DFW_M40_000E | 55 | 5 | 51
28 | DFW_M50_000E | DFW_M50_000E | 11 | 1 | 10
29 | DFW_M90_000Q | DFW_M90_000Q | 4.5 | 0.5 | 4.5
30 | DFW_MG0_000E | DFW_MG0_000E | 6.5 | 1 | 6
31 | DFW_MI0_000E | DFW_MI0_000E | 5.5 | 0.5 | 5
32 | DFW_MK0_000E | DFW_MK0_000E | 8.5 | 1 | 8
33 | DFW_MT0_000Q | DFW_MT0_000Q | 6.5 | 1 | 5.5
34 | DFW_MT0_G00E | DFW_MT0_G00E | 18.5 | 2 | 17
35 | DFW_MZ0_000E | DFW_MZ0_000E | 5.5 | 0.5 | 5
36 | DFW_S10_001E | DFW_S10_001E | 23 | 2.5 | 21.5
37 | DFW_S20_000Q | DFW_S20_000Q | 7.5 | 1 | 7
38 | DFW_U10_001E | DFW_U10_001E | 22 | 2 | 20.5
39 | DFW_U20_000Q | DFW_U20_000Q | 7.5 | 1 | 7
40 | DFW_U30_100E | DFW_U30_100E | 21 | 2 | 19.5
41 | DFW_Z10_000E | DFW_Z10_000E | 15.5 | 1.5 | 14.5
42 | DFW_Z11_000X | DFW_Z11_000X | 0.8 | 0.06 | 0.5184
43 | DFW_Z70_100E | DFW_Z70_100E | 10 | 1 | 9
44 | DFW_Z90_100E | DFW_Z90_100E | 18.5 | 2 | 17
45 | DFW_ZA0_000Q | DFW_ZA0_000Q | 7.5 | 1 | 6.5
46 | DFW_ZF0_200E | DFW_ZF0_200E | 11 | 1 | 10
47 | DFW_ZF0_300E | DFW_ZF0_300E | 9 | 1 | 8.5
48 | DFW_ZN0_000E | DFW_ZN0_000E | 14.5 | 1.5 | 13.5
49 | DFW_ZO0_000Q | DFW_ZO0_000Q | 7.5 | 1 | 7
50 | DFW_ZQ0_000E | DFW_ZQ0_000E | 23.5 | 2.5 | 22
51 | DFW_ZR0_000Q | DFW_ZR0_000Q | 7.5 | 1 | 7
52 | ARB_TNP_000E | ARB_TNP_000E | 9 | 1 | 8
53 | ARB_SET_000E | ARB_SET_000E | 9 | 1 | 8
54 | ARB_M30_010U | ARB_M30_010U | 8.5 | 1 | 8
55 | ARB_M20_010U | ARB_M20_010U | 8.5 | 1 | 8
56 | ARB_J10_020E | ARB_J10_020E | 8 | 1 | 7.5
57 | ARB_HOJ_000E | ARB_HOJ_000E | 20.5 | 2 | 19
58 | DFW_H10_D00U | DFW_H10_D00U | 8 | 1 | 7.5
59 | DFW_M30_000Q | DFW_M30_000Q | 5.5 | 0.5 | 4.5
60 | DFW_M40_000Q | DFW_M40_000Q | 6.5 | 1 | 5.5
61 | DFW_M60_000E | DFW_M60_000E | 18.5 | 2 | 17
62 | DFW_M80_000E | DFW_M80_000E | 6.5 | 1 | 6
63 | DFW_M90_000E | DFW_M90_000E | 6.5 | 1 | 6
64 | DFW_MP0_000E | DFW_MP0_000E | 32 | 3 | 29.5
65 | DFW_MP0_000Q | DFW_MP0_000Q | 5.5 | 0.5 | 5.5
66 | DFW_S5A_000P | DFW_S5A_000P | 9 | 1 | 8
67 | DFW_S5A_500U | DFW_S5A_500U | 3.5 | 0.5 | 3
68 | DFW_T30_701U | DFW_T30_701U | 9 | 1 | 8
69 | DFW_T30_B00U | DFW_T30_B00U | 11 | 1 | 10
70 | DFW_U5A_000P | DFW_U5A_000P | 8 | 1 | 7.5
71 | DFW_U5A_100P | DFW_U5A_100P | 8.5 | 1 | 7.5
72 | DFW_U5A_500U | DFW_U5A_500U | 3 | 0.5 | 2.5
73 | DFW_U5A_600U | DFW_U5A_600U | 3 | 0.5 | 3
74 | DFW_X99_000U | DFW_X99_000U | 7.5 | 1 | 6.5
75 | DFW_Z5A_100P | DFW_Z5A_100P | 4.5 | 0.5 | 4
76 | DFW_Z5A_600U | DFW_Z5A_600U | 6.5 | 1 | 6
77 | DFW_Z70_900U | DFW_Z70_900U | 3 | 0.5 | 2.5
78 | DFW_Z80_000Q | DFW_Z80_000Q | 6.5 | 1 | 6
79 | DFW_Z90_900U | DFW_Z90_900U | 3 | 0.5 | 2.5
80 | DFW_ZFB_200P | DFW_ZFB_200P | 3 | 0.5 | 3
81 | DFW_ZFB_600U | DFW_ZFB_600U | 2 | 0.5 | 1.5588
82 | ARB_ZN0_100U | ARB_ZN0_100U | 6.5 | 1 | 6
83 | ARB_Z30_L00U | ARB_Z30_L00U | 6.5 | 1 | 6
84 | ARB_U10_010U | ARB_U10_010U | 3 | 0.5 | 3
85 | ARB_S20_010U | ARB_S20_010U | 3.5 | 0.5 | 3
86 | ARB_M10_010U | ARB_M10_010U | 21 | 2 | 19.5
87 | ARB_J10_031P | ARB_J10_031P | 17.5 | 2 | 16
88 | ARB_J10_010U | ARB_J10_010U | 8 | 1 | 7.5
89 | ARB_H30_L00U | ARB_H30_L00U | 8 | 1 | 7.5
90 | ARB_H10_L00U | ARB_H10_L00U | 8 | 1 | 7.5
91 | DB接続用のDLLを作成 | DB接続用のDLLを作成 | 9 | 1 | 7
92 | EXカスタムコントロールのマイグレーション | EXカスタムコントロールのマイグレーション | 17.5 | 2 | 5.5
93 | 注文書(多品一様） | 注文書(多品一様） | 0.85 | 0.07 | 0.6552
94 | 受注製番一覧表（得意先別） | 受注製番一覧表（得意先別） | 2 | 0.5 | 1.5264
95 | 受注製番一覧表（得意先別、海江田） | 受注製番一覧表（得意先別、海江田） | 2.5 | 0.5 | 1.7424
96 | 受注製番一覧表（得意先別、海江田製品順） | 受注製番一覧表（得意先別、海江田製品順） | 2 | 0.5 | 1.5264
97 | 受注製番一覧表（直送住所） | 受注製番一覧表（直送住所） | 2.5 | 0.5 | 1.7424
98 | 出荷一覧表（出荷日別、製番別） | 出荷一覧表（出荷日別、製番別） | 2 | 0.5 | 1.3068
99 | 仕入関連帳票 | 仕入関連帳票 | 2 | 0.5 | 1.3068
100 | 売上関連帳票 | 売上関連帳票 | 2 | 0.5 | 1.3068
101 | 入金関連帳票 | 入金関連帳票 | 2 | 0.5 | 1.3068
102 | 在庫移管関連帳票 | 在庫移管関連帳票 | 2.5 | 0.5 | 1.7424
103 | 出荷実績入力 | 出荷実績入力 | 2 | 0.5 | 1.3068
104 | 現品表 | 現品表 | 2 | 0.5 | 1.3068
105 | 製造指示書（特注リスト） | 製造指示書（特注リスト） | 2 | 0.5 | 1.3068
106 | DFW_P10_G00U | DFW_P10_G00U | 12 | 1.5 | 11
107 | DFW_P10_B00U | DFW_P10_B00U | 33 | 3 | 30
108 | ARB_H30_010E | ARB_H30_010E | 19.5 | 2 | 18
109 | ADD_MST_001 | ADD_MST_001 | 12 | 1.5 | 11
110 | ADD_MST_005 | ADD_MST_005 | 12 | 1.5 | 11
111 | ADD_MST_006 | ADD_MST_006 | 8 | 1 | 7.5
112 | ADD_MST_007 | ADD_MST_007 | 8 | 1 | 7.5
113
114
115