## Summary
[6 empty] | Address | 10 Pho Quang St., Tan Binh Dist. , Hochiminh City, Vietnam
[6 empty] | Email | info@fujinet.net
[6 empty] | Web | http://www.fujinet.net
QUOTATION (Doc. Rev. 1.00) | [17 empty] | Trường hợp năng suất bên dưới lệch 10% trở lên so với chuẩn công ty thì người báo giá nhắc Dept Manager thông báo cho phòng QLSX
[10 empty] | Estimated phases | [7 empty] | Productivity (KLOC/MM) | [5 empty] | Productivity each phases
|  | Project | 共通機能の開発環境移行 | [6 empty] | RQ | BD | DD | PG | UT | CT | ST | DP | PG-Review PG | PG-UT | DD - CT | BD-ST | All |  | BD | Review BD | DD | Review DD | PG | Review PG | Create UT | UT | Create CT | CT | Create ST | ST
|  | Customer | MDIS | [14 empty] | 4.7529 | 1.8834 | 1.3133 |  | 1.3133 |  | 40 | 200 | 80 | 400 | 4.9853 | 27.1219 | 477.7022 | 415.7834 |  | 129.4213 | 626.9388 | 305.0282 | bar: Estimated phases PG to Estimated phases CT
|  | Create | Trung-DT |  | Confirm | TRUNG-TM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | page/MM |  |  |  | KLOC/MM |  | item/MM
|  |  | 2017-08-29 |  |  | 2017-08-30
| No | Module(s) | RQ.BD | DD.DP | PG | UT | CT | ST | Note | Estimated phases UT: IsDup | Standard Productivity (KLOC/MM) | [5 empty] | Size Total
| 1 | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | 0 | 0 | 140 | 222 | 159.5 | 0 | [9 empty] | PG-Review PG | PG-UT | DD - CT | BD-ST | Language |  | BD | Review BD | DD | Review DD | PG | Review PG | Create UT | UT | Create CT | CT | Create ST | ST | bar: Estimated phases UT
| 2 | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 0 | 0 | 40 | 63.5 | 46 | 0 | [9 empty] | 4.92 | 2.45 | 1.78 | 1.36 | .NET |  | 5 |  | 10 |  | 27.7152 |  | 1975 | 221 | 746 | 74 | 48 | 3 | bar: Estimated phases UT
| 3 | 帳票作成 | 0 | 0 | 130.5 | 207 | 148.5 | 0 | [9 empty] | 4.13 | 2.24 | 1.66 | 1.33 | JAVA |  | Pages |  | Pages |  | KLOC |  | Testcases | Bugs | Testcases | Bugs | Testcases | Bugs | bar: Estimated phases UT
| 4 | 一括バックアップ | 0 | 0 | 45 | 71.5 | 52.5 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 5 | 代理店情報設定 | 0 | 0 | 5 | 8.5 | 6.4 | 0 | [15 empty] | Quotation | Chuẩn | bar: Estimated phases UT
| 6 | 電子照合表 | 0 | 0 | 369 | 584 | 418 | 0 | [14 empty] | LOC/Page DD | 312.2 | 200 | bar: Estimated phases UT
| 7 | アクセス権限変更ツール | 0 | 0 | 7 | 9.5 | 7 | 0 | [14 empty] | Page DD/Page BD | 2 | 1.5 | bar: Estimated phases UT
| 8 | IE設定ツール | 0 | 0 | 10 | 13.3 | 9.5 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 9 | オフライン利用なしツール | 0 | 0 | 19.5 | 25.5 | 18.4 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 10 | ActiveXインストールツール | 0 | 0 | 13.5 | 18 | 13 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 11 | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 0 | 0 | 21 | 26.6 | 19.2 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 12 | 住所辞書作成用ツール | 0 | 0 | 18 | 23.9 | 16.7 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 13 | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | 0 | 0 | 58 | 74.5 | 53.5 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 14 | LP端末用データ保持件数変更ツール | 0 | 0 | 3 | 4.7 | 3.4 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 15 | 自己解凍書庫作成ツール | 0 | 0 | 53.5 | 69 | 50.5 | 0 | bar: Estimated phases UT
| 16 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 17 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 18 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 19 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 20 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 22 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 23 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 22 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 23 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 24 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 25 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 26 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 27 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 28 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 29 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
| 30 | [8 empty] | Estimated phases UT: 0
|  | 開発工数の合計： | 0 | 0 | 933 | 1421.5 | 1022.1 | 0
|  | 人月換算： | 0 | 0 | 5.83 | 8.88 | 6.39 | 0
|  | 工程別見積金額 | 合計人月(人月) |  | 単価(USD/人月) |  | 合計金額(USD)
|  | 工程外の工数 | 0.35 |  |  |  | 0
|  | 要件定義・基本設計 | 0 |  |  |  | 0
|  | 詳細設計.構築（デプロイ作業） | 0 |  |  |  | 0
|  | コーディング | 5.83 |  |  |  | 0
|  | 単体テスト | 8.88 |  |  |  | 0
|  | 結合テスト | 6.39 |  |  |  | 0
|  | システムテスト | 0 |  |  |  | 0
|  | 管理 | 2.11 |  |  |  | 0
|  | 翻訳と開発時の日本語サポート | 2.64 |  |  |  | 0
|  | 他費用 |  |  |  |  | 0
| 見積合計 |  | 26.2 |  |  |  | 0
|  |  | 管理 = |  | 10% | 1 人月 = |  | 160
|  |  | 日本語サポート = |  | 12.5% | 通貨単位 |  | USD
Remark
| 1 | Về các điều kiện tiền đề báo giá, xin hãy tham khảo file 【Điều kiện tiền đề】 kèm theo
2
Note on O11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on P11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on Q11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on R11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on S11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on T11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on U11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on V11: Dinh Bao Tuyen: Nhập "a" vào các ô này để chọn các phase có estimate
Note on D16: Requirement Basic Design
Note on E16: Detail Design Deployment
Note on F16: Programming
Note on G16: Unit Testing
Note on H16: Combination Testing
Note on I16: System Testing
Note on J16: Dinh Bao Tuyen: Note
Note on C48: TOTAL
Note on C51: Phase
Note on D51: Man*Month
Note on F51: Unit Price
Note on H51: Total Amount
Note on C52: 環境構築、お客様との打合せなどにより発生する工数
Note on C61: ライセンス費用、テストデバイス等
Note on B62: Grand Total

## PG3
Programming Phase (CONVERT)
| (effort is rounded-up by 0.5) |  |  |  | Review Complexity |  |  |  | 1 | 0.3
No | Module(s) | Function(s) | Size (Add/Mod LOC) | Size (Base LOC) | Complexity Point | Programming Language Rate | Size (FUP) | Coding | Review | Note | IsDup
1 | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | 2911.5 | 9705 |  | 4 | 58.23 | 116.5 | 23.5 |  | 1
2 | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 823.5 | 2745 |  | 4 | 16.47 | 33 | 7 |  | 1
3 | 帳票作成 | 帳票作成 | 2703.6 | 9012 |  | 4 | 54.072 | 108.5 | 22 |  | 1
4 | 一括バックアップ | 一括バックアップ | 926.7 | 3089 |  | 4 | 18.534 | 37.5 | 7.5 |  | 1
5 | 代理店情報設定 | 代理店情報設定 | 96 | 320 |  | 4 | 1.92 | 4 | 1 |  | 1
6 | 電子照合表 | 電子照合表 | 7675.5 | 25585 |  | 4 | 153.51 | 307.5 | 61.5 |  | 1
7 | アクセス権限変更ツール | アクセス権限変更ツール | 109.2 | 364 |  | 5 | 2.73 | 5.5 | 1.5 |  | 1
8 | IE設定ツール | IE設定ツール | 158.4 | 528 |  | 5 | 3.96 | 8 | 2 |  | 1
9 | オフライン利用なしツール | オフライン利用なしツール | 312.6 | 1042 |  | 5 | 7.815 | 16 | 3.5 |  | 1
10 | ActiveXインストールツール | ActiveXインストールツール | 213 | 710 |  | 5 | 5.325 | 11 | 2.5 |  | 1
11 | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 342.9 | 1143 |  | 5 | 8.5725 | 17.5 | 3.5 |  | 1
12 | 住所辞書作成用ツール | 住所辞書作成用ツール | 290.7 | 969 |  | 5 | 7.2675 | 15 | 3 |  | 1
13 | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | 956.4 | 3188 |  | 5 | 23.91 | 48 | 10 |  | 1
14 | LP端末用データ保持件数変更ツール | LP端末用データ保持件数変更ツール | 42 | 140 |  | 5 | 1.05 | 2.5 | 0.5 |  | 1
15 | 自己解凍書庫作成ツール | 自己解凍書庫作成ツール | 882.9 | 2943 |  | 5 | 22.0725 | 44.5 | 9 |  | 1
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
26 | [10 empty] | 0
27 | [10 empty] | 0
28 | [10 empty] | 0
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
Note on K2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on G3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản

## FxB
Fix CT/ST bug (if FJN do not CT/ST)
(effort is rounded-up by 0.5)
No | Module(s) | Function(s) | Size (Add/Mod LOC) | Size (Base LOC) | Size UT (FUP) | Size CT (FUP) | Size ST (FUP) | Fix UT bug | Fix CT bug | Fix ST bug | Note |  | IsDup
1 | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | 2911.5 | 9705 | 0 | 0 | 7.764 | 0 | 0 | 16 |  | 16 | 1
2 | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 823.5 | 2745 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 4.5 |  | 4.5 | 1
3 | 帳票作成 | 帳票作成 | 2703.6 | 9012 | 0 | 0 | 7.2096 | 0 | 0 | 14.5 |  | 14.5 | 1
4 | 一括バックアップ | 一括バックアップ | 926.7 | 3089 | 0 | 0 | 2.4712 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 1
5 | 代理店情報設定 | 代理店情報設定 | 96 | 320 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.512 |  | 0.512 | 1
6 | 電子照合表 | 電子照合表 | 7675.5 | 25585 | 0 | 0 | 20.468 | 0 | 0 | 41 |  | 41 | 1
7 | アクセス権限変更ツール | アクセス権限変更ツール | 109.2 | 364 | 0 | 0 | 0.2912 | 0 | 0 | 0.5824 |  | 0.5824 | 1
8 | IE設定ツール | IE設定ツール | 158.4 | 528 | 0 | 0 | 0.4224 | 0 | 0 | 0.8448 |  | 0.8448 | 1
9 | オフライン利用なしツール | オフライン利用なしツール | 312.6 | 1042 | 0 | 0 | 0.8336 | 0 | 0 | 1.6672 |  | 1.6672 | 1
10 | ActiveXインストールツール | ActiveXインストールツール | 213 | 710 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 1.136 |  | 1.136 | 1
11 | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 342.9 | 1143 | 0 | 0 | 0.9144 | 0 | 0 | 1.8288 |  | 1.8288 | 1
12 | 住所辞書作成用ツール | 住所辞書作成用ツール | 290.7 | 969 | 0 | 0 | 0.7752 | 0 | 0 | 1.5504 |  | 1.5504 | 1
13 | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | 956.4 | 3188 | 0 | 0 | 2.5504 | 0 | 0 | 5.5 |  | 5.5 | 1
14 | LP端末用データ保持件数変更ツール | LP端末用データ保持件数変更ツール | 42 | 140 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.224 |  | 0.224 | 1
15 | 自己解凍書庫作成ツール | 自己解凍書庫作成ツール | 882.9 | 2943 | 0 | 0 | 2.3544 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1
16 | [12 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0
32 | [12 empty] | 0
33 | [12 empty] | 0
34 | [12 empty] | 0
35 | [12 empty] | 0
36 | [12 empty] | 0
37 | [12 empty] | 0
38 | [12 empty] | 0
39 | [12 empty] | 0
40 | [12 empty] | 0
41 | [12 empty] | 0
42 | [12 empty] | 0
43 | [12 empty] | 0
44 | [12 empty] | 0
45 | [12 empty] | 0
46 | [12 empty] | 0
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0
49 | [12 empty] | 0
50 | [12 empty] | 0

## PT1(UT)
Testing 1 Phase (include Unit Test) |  |  | 試験密度 | 新規 | 流用
| (effort is rounded-up by 0.5) |  | （Test Case(s) / KLOC） | 80 | 8 | Avg. bugs/KLOC |  | 9 | 50% | 20% | 20% | 10%
No | Module(s) | Function(s) | Complexity Point | Size (Add/Mod LOC) | Size (Base LOC) | Test Case | Testing Size | Fix bug Size | Prepare Doc. | Prepare Data | Test | Evidence | Fix bug | Note | Fix bug Size | OldFixBug | #bugUT | FixUTbugEffort | latent defectCT | FixEffort | latent defectST | FixEffort | Sum Fix CT+STEffort | IsDup
1 | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | 2.5 | 2911.5 | 9705 | 311 | 103.6667 | 6.9876 | 104 | 41.5 | 41.5 | 21 | 14 |  | 2.06 | 4.5 | 34.938 | 13.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 2.5 | 823.5 | 2745 | 88 | 29.3333 | 1.9764 | 29.5 | 12 | 12 | 6 | 4 |  | 2.64 | 5.5 | 7.4115 | 2.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 帳票作成 | 帳票作成 | 2.5 | 2703.6 | 9012 | 289 | 96.3333 | 6.4886 | 96.5 | 39 | 39 | 19.5 | 13 |  | 1.28 | 3 | 24.3324 | 9.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 一括バックアップ | 一括バックアップ | 2.5 | 926.7 | 3089 | 99 | 33 | 2.2241 | 33 | 13.5 | 13.5 | 7 | 4.5 |  | 14.08 | 28.5 | 8.3403 | 3.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 代理店情報設定 | 代理店情報設定 | 2.5 | 96 | 320 | 11 | 3.6667 | 0.2304 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.4608 |  | 10.24 | 20.5 | 0.864 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | 電子照合表 | 電子照合表 | 2.5 | 7675.5 | 25585 | 819 | 273 | 18.4212 | 273 | 109.5 | 109.5 | 55 | 37 |  | 0.64 | 1.28 | 69.0795 | 27.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | アクセス権限変更ツール | アクセス権限変更ツール | 2.5 | 109.2 | 364 | 12 | 4 | 0.26208 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.52416 |  | 1.24 | 2.5 | 0.9828 | 0.39312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | IE設定ツール | IE設定ツール | 2.5 | 158.4 | 528 | 17 | 5.6667 | 0.38016 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.76032 |  | 2.56 | 5.5 | 1.4256 | 0.57024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | オフライン利用なしツール | オフライン利用なしツール | 2.5 | 312.6 | 1042 | 34 | 11.3333 | 0.75024 | 11.5 | 5 | 5 | 2.5 | 1.5005 |  | 1.56 | 3.5 | 2.8134 | 1.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | ActiveXインストールツール | ActiveXインストールツール | 2.5 | 213 | 710 | 23 | 7.6667 | 0.5112 | 8 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.0224 |  | 14.72 | 29.5 | 1.917 | 0.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 2.5 | 342.9 | 1143 | 37 | 12.3333 | 0.82296 | 12.5 | 5 | 5 | 2.5 | 1.6459 |  | 4.12 | 8.5 | 3.0861 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 住所辞書作成用ツール | 住所辞書作成用ツール | 2.5 | 290.7 | 969 | 32 | 10.6667 | 0.69768 | 11 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1.3954 |  | 2.12 | 4.5 | 2.6163 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | 2.5 | 956.4 | 3188 | 103 | 34.3333 | 2.2954 | 34.5 | 14 | 14 | 7 | 5 |  | 14.28 | 29 | 8.6076 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | LP端末用データ保持件数変更ツール | LP端末用データ保持件数変更ツール | 2.5 | 42 | 140 | 5 | 1.6667 | 0.1008 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2016 |  | 5.28 | 11 | 0.378 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 自己解凍書庫作成ツール | 自己解凍書庫作成ツール | 2.5 | 882.9 | 2943 | 95 | 31.6667 | 2.119 | 32 | 13 | 13 | 6.5 | 4.5 | [10 empty] | 1
16 | [15 empty] | 157.28 |  | 66.717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
32 | [23 empty] | 0
33 | [23 empty] | 0
34 | [23 empty] | 0
35 | [23 empty] | 0
36 | [23 empty] | 0
37 | [23 empty] | 0
38 | [23 empty] | 0
39 | [23 empty] | 0
40 | [23 empty] | 0
41 | [23 empty] | 0
42 | [23 empty] | 0
43 | [23 empty] | 0
44 | [23 empty] | 0
45 | [23 empty] | 0
46 | [23 empty] | 0
47 | [23 empty] | 0
48 | [23 empty] | 0
49 | [23 empty] | 0
50 | [23 empty] | 0
Note on F2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on G2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on J2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on K2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on L2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on M2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on N2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on E3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản

## PT2(CT)
Testing 2 Phase (include Integration Testing) |  |  | 試験密度 | 新規 | 流用
| (effort is rounded-up by 0.5) |  | （Test Case(s) / KLOC） | 30 | 3 | Avg bugs/KLOC |  | 3 | 20% | 20% | 50% | 10%
No | Module(s) | Function(s) | Complexity Point | Size (Add/Mod LOC) | Size (Base LOC) | Test Case | Testing Size | Fix bug Size | Prepare Doc. | Prepare Data | Test | Evidence | Fix bug | Note |  | OldFixBug | #bug | FixCTbugEffort | CTLatentDefect | FixEffort | IsDup
1 | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | TNetデータ一覧(オフラインソフトデータの暗号化・復号化) | 3.5 | 2911.5 | 9705 | 117 | 81.9 | 5.823 |  | 33 | 82 | 16.5 | 12 |  | 4.68 | 9.5 | 8.7345 | 8.7345 | 2.9115 | 11.646 | 1
2 | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 保存件数一覧(オフラインソフトデータ件数の管理) | 3.5 | 823.5 | 2745 | 33 | 23.1 | 1.647 |  | 9.5 | 23.5 | 5 | 3.5 |  | 6 | 12 | 2.4705 | 2.4705 | 0.8235 | 3.294 | 1
3 | 帳票作成 | 帳票作成 | 3.5 | 2703.6 | 9012 | 109 | 76.3 | 5.4072 |  | 31 | 76.5 | 15.5 | 11 |  | 1.44 | 3 | 8.1108 | 8.1108 | 2.7036 | 10.8144 | 1
4 | 一括バックアップ | 一括バックアップ | 3.5 | 926.7 | 3089 | 38 | 26.6 | 1.8534 |  | 11 | 27 | 5.5 | 4 |  | 15.84 | 32 | 2.7801 | 2.7801 | 0.9267 | 3.7068 | 1
5 | 代理店情報設定 | 代理店情報設定 | 3.5 | 96 | 320 | 4 | 2.8 | 0.192 |  | 1.5 | 3 | 1 | 0.384 |  | 11.52 | 23.5 | 0.288 | 0.288 | 0.096 | 0.384 | 1
6 | 電子照合表 | 電子照合表 | 3.5 | 7675.5 | 25585 | 308 | 215.6 | 15.351 |  | 86.5 | 216 | 43.5 | 31 |  | 0.72 | 1.44 | 23.0265 | 23.0265 | 7.6755 | 30.702 | 1
7 | アクセス権限変更ツール | アクセス権限変更ツール | 3.5 | 109.2 | 364 | 5 | 3.5 | 0.2184 |  | 1.5 | 3.5 | 1 | 0.4368 |  | 1.44 | 3 | 0.3276 | 0.3276 | 0.1092 | 0.4368 | 1
8 | IE設定ツール | IE設定ツール | 3.5 | 158.4 | 528 | 7 | 4.9 | 0.3168 |  | 2 | 5 | 1 | 0.6336 |  | 2.88 | 6 | 0.4752 | 0.4752 | 0.1584 | 0.6336 | 1
9 | オフライン利用なしツール | オフライン利用なしツール | 3.5 | 312.6 | 1042 | 13 | 9.1 | 0.6252 |  | 4 | 9.5 | 2 | 1.2504 |  | 1.8 | 4 | 0.9378 | 0.9378 | 0.3126 | 1.2504 | 1
10 | ActiveXインストールツール | ActiveXインストールツール | 3.5 | 213 | 710 | 9 | 6.3 | 0.426 |  | 3 | 6.5 | 1.5 | 0.852 |  | 16.56 | 33.5 | 0.639 | 0.639 | 0.213 | 0.852 | 1
11 | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 暗号化・復号化モジュール展開ツール | 3.5 | 342.9 | 1143 | 14 | 9.8 | 0.6858 |  | 4 | 10 | 2 | 1.3716 |  | 4.68 | 9.5 | 1.0287 | 1.0287 | 0.3429 | 1.3716 | 1
12 | 住所辞書作成用ツール | 住所辞書作成用ツール | 3.5 | 290.7 | 969 | 12 | 8.4 | 0.5814 |  | 3.5 | 8.5 | 2 | 1.1628 |  | 2.4 | 5 | 0.8721 | 0.8721 | 0.2907 | 1.1628 | 1
13 | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | オフラインソフトインストーラ・アンインストーラ作成ツール | 3.5 | 956.4 | 3188 | 39 | 27.3 | 1.9128 |  | 11 | 27.5 | 5.5 | 4 |  | 2.7 | 5.5 | 2.8692 | 2.8692 | 0.9564 | 3.8256 | 1
14 | LP端末用データ保持件数変更ツール | LP端末用データ保持件数変更ツール | 3.5 | 42 | 140 | 2 | 1.4 | 0.084 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.168 |  | 6 | 12 | 0.126 | 0.126 | 0.042 | 0.168 | 1
15 | 自己解凍書庫作成ツール | 自己解凍書庫作成ツール | 3.5 | 882.9 | 2943 | 36 | 25.2 | 1.7658 |  | 10.5 | 25.5 | 5.5 | 4 | [7 empty] | 1
16 | [20 empty] | 0
17 | [15 empty] | 159.94 |  | 52.686 |  | 70.248 | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
Note on F2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on G2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on J2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on K2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on L2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on M2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on N2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on E3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản

## Others
Support
(effort is rounded-up by 0.5)
No | Task | Support size | Support Efforts | Note
1 | Setup môi trường máy lập trình | 4 | 8
2 | Họp với khách hàng | 24 | 48
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## CH
Additional effort (customer changes requirements)
(effort is rounded-up by 0.5)
No | Module(s) | Function(s) | BD Size | BD Effort | DD Size | DD Effort | PG Size | PG Effort | UT Size | UT Effort | CT Size | CT Effort | ST Size | ST Effort | Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on F3: Technician: Thông tin trong phần này được lấy từ phần Impact Analysis trong Change Request Form
Note on H3: Technician: Thông tin trong phần này được lấy từ phần Impact Analysis trong Change Request Form
Note on J3: Technician: Thông tin trong phần này được lấy từ phần Impact Analysis trong Change Request Form
Note on L3: Technician: Thông tin trong phần này được lấy từ phần Impact Analysis trong Change Request Form
Note on N3: Technician: Thông tin trong phần này được lấy từ phần Impact Analysis trong Change Request Form
Note on P3: Technician: Thông tin trong phần này được lấy từ phần Impact Analysis trong Change Request Form

## Legend
Giá trị chuẩn
Phase | BD | DD | PG1 | PG2 | PG3 | PT1 (UT) | PT2 (CT) | PT2 (ST) |  |  | Guideline | Phase | BD | DD | PG1 | PG2 | PG3 | PT1 (UT) | PT2 (CT) | PT2 (ST)
Base | 2 | 4 | 80 | 300 | 800 | 30 | 20 | 16 |  |  | 1. Phân chia module và function sao cho từng đôi một không được trùng nhau | Base | 2 | 4 | 80 | 300 | 800 | 30 | 20 | 16
Unit Point | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2. Nhập các số liệu LOC, mục tiêu, độ khó… cho từng module, function | Unit Point | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3. Nếu project có thời gian cài đặt môi trường, họp… thì cũng phải liệt kê vào sheet Others. Note: Không cần liệt kê giờ Others vào cột PG vì đã có công thức tính
RQ Type | % |  | Phase | RQ | [6 empty] | 4. Điều chỉnh tỷ lệ năng suất (table đầu tiên của sheet Legend) cho phù hợp. | RQ Type | % |  | Phase | RQ
None | 0 |  | % to PG | 20% | [6 empty] | Điều chỉnh Avg. bugs/KLOC (xem comment tại Cell G10, G11), Latent defect (tùy project điều chỉnh cho phù hợp, VD convert thì giảm latent defect) | None | 0 |  | % to PG | 20%
Partial | [10 empty] | (những cell có màu trằng là được phép thay đổi) | Partial
Full | 1 |  | Avg. bugs/KLOC |  | Latent defect |  | Trường hợp convert thì xem xét điều chỉnh giảm số bug còn lại (latent defect) cho phù hợp |  |  |  | Lưu ý: | Full | 1 |  | Avg. bugs/KLOC |  | Latent defect |  | Trường hợp convert thì xem xét điều chỉnh giảm số bug còn lại (latent defect) cho phù hợp
|  |  | PT1 (UT) | 9 | After UT | 4 |  |  |  |  | - Báo giá này được tính trên cơ sở thâm niên của member tối đa là 2 năm, làm bình thường |  |  |  | PT1 (UT) | 9 | After UT | 4
Review Rate | 20% |  | PT2 (CT) | 3 | After CT | 1 |  |  |  |  | - Trong trường hợp phạm vi test khác nhau, cần phải chỉnh lại LOC tương ứng của phần test đó (VD chỉnh sửa 1 phần nhưng đến công đoạn CT test toàn bộ, thì số LOC trong test CT phải được cập nhật tay vào do phạm vi test rộng hơn) | Review Rate | 20% |  | PT2 (CT) | 3 | After CT | 1
Review Rate - PG | 20% |  | PT2 (ST) | 1 | After ST | 0.1 |  |  |  |  | - Convert cùng ngôn ngữ: phải bỏ Base LOC (LOC trước chỉnh sửa) vào cột Add/Modify | Review Rate - PG | 20% |  | PT2 (ST) | 1 | After ST | 0.1
- Convert khác ngôn ngữ: xem như tạo mới
Unit Point (FUP) | 2 | (h) | Fix 1 bug (FUP) |  |  | Testcase /KLOC | New | Reuse |  |  | - Những ô nào trong Legend bị tô màu vàng nghĩa là giá trị ô đó khác so với chuẩn | Unit Point (FUP) | 2 | (h) | Fix 1 bug (FUP) |  |  | Testcase /KLOC | New | Reuse
|  |  | PT1 (UT) | 0.2 |  | PT1 (UT) | 80 | 8 |  |  | Hướng dẫn điều chỉnh hệ số độ khó |  |  |  | PT1 (UT) | 0.2 |  | PT1 (UT) | 80 | 8
Sample LOC Conversion Rate | 10% |  | PT2 (CT) | 0.5 |  | PT2 (CT) | 30 | 3 |  |  | Phase PG1: Web, JavaFX: từ 2.5 - 3, ActiveReport, Crystal Report (WinForm): 2.5, Android Native/iOS: 6 | Sample LOC Conversion Rate | 10% |  | PT2 (CT) | 0.5 |  | PT2 (CT) | 30 | 3
|  |  | PT2 (ST) | 2 |  | PT2 (ST) | 15 | 2 |  |  | PT1: Viết testscript: 1.9 |  |  |  | PT2 (ST) | 2 |  | PT2 (ST) | 15 | 2
PT2 (CT): sử dụng Selenium: 1.7
Programming Language | Rate |  | Phase | Review Rate |  | TestEffort Distribution | Prepare Doc. | Prepare Data | Test | Evidence |  | Programming Language | Rate |  | Phase | Review Rate |  |  | Prepare Doc. | Prepare Data | Test | Evidence
VB (6.0, .NET) | 1 |  | RQ | 1 |  | PT1 (UT) | 50% | 20% | 20% | 10% |  | VB (6.0, .NET) | 1 |  | RQ | 1 |  | PT1 (UT) | 50% | 20% | 20% | 10%
VC++, C# | 1.2 |  | BD | 1 |  | PT2 (CT) | 20% | 20% | 50% | 10% |  | VC++, C# | 1.2 |  | BD | 1 |  | PT2 (CT) | 50% | 20% | 20% | 10%
ASP, ASP.NET | 1.2 |  | DD | 1 |  | PT2 (ST) | 50% | 20% | 20% | 10% |  | ASP, ASP.NET | 1.2 |  | DD | 1 |  | PT2 (ST) | 50% | 20% | 20% | 10%
Java | 1.2 |  | PG1 | 1 | [7 empty] | Java | 1.2 |  | PG1 | 1
JSP, Servlet | 1.2 |  | PG2 | 1 |  | Risk buffer | 0% |  |  |  |  | JSP, Servlet | 1.2 |  | PG2 | 1 |  | Standard Productivity (KLOC/MM)
PHP | 1.2 |  | PG3 | 1 | [7 empty] | PHP | 1.2 |  | PG3 | 1 |  | PG-Review PG | PG-UT | DD - CT | BD-ST | All
Java (Android) | 1.25 | [10 empty] | Java (Android) | 1.25 |  |  |  |  | 4.92 | 2.45 | 1.78 | 1.36 |  | .NET
Objective C (iOS) | 1.3 | [10 empty] | Objective C (iOS) | 1.3 |  |  |  |  | 4.13 | 2.24 | 1.66 | 1.33 |  | Java
C++ | 1.4 | [10 empty] | C++ | 1.4
C | 1.6 | [10 empty] | C | 1.6
COBOL | 1.6 | [10 empty] | COBOL | 1.6
RPG | 1.6 | [10 empty] | RPG | 1.6
Revision | Description | [7 empty] | Date
1.0 | Tạo mới
1.01 | Chỉnh sửa công thức
1.02 | Chỉnh sửa độ phức tạp và công thức
1.03 | Thêm độ phức tạp cho PG1, UT và CT
1.04 | Chỉnh sửa công thức tính giờ coding
1.05 | Chỉnh sửa hệ số Review của PG1 (0.5 -> 0.25)
1.06 | Chỉnh sửa cách tính đơn giá (PD, PG, UT riêng)
1.07 | Chỉnh sửa cách tính đơn giá (BD, DD, PG, UT riêng) Thêm Custom cho độ phức tạp, Custom Value
1.08 | Thêm phần tính thời gian Support
1.09 | Tính tổng riêng biệt cho từng phần tại sheet Summary
1.10 | Thêm sheet để estimate khi có thay đổi Requirement, điều chỉnh lại các loại test
1.11 | Thêm phần quy đổi Size của project
1.12 | Thay đổi cách tính size (tính theo từng phase), làm tròn size và effort theo đơn vị 0.5
1.13 | Thay đổi các tính size, không làm tròn size Bỏ đi tỉ lệ bug, tính giờ fix bug theo % giờ test
1.14 | Tính size của phần review riêng cho từng phase
1.15 | Điều chỉnh Layout của templates
1.16 | Đổi tỷ lệ Support tiếng Nhật từ 10% - 12.5%
1.2 | Thêm PG4
1.21 | Bổ sung ngày confirm và ngày tạo vào sheet Summary | [7 empty] | 2009-03-01
1.3 | - Thêm Review Complexity cho RQ, BD, DD, PG1, PG2, PG3, PG4 - Thêm cột Evidence cho PT1, PT2 - Tại các cột Review, Prepare Doc., Prepare Data, Evidence, nếu Size của công đoạn này < 1 thì sẽ không làm tròn lên 0.5 | [7 empty] | 2009-06-09
1.4 | Đổi cách tính test (tính theo test case) | [7 empty] | 2009-06-12
1.41 | Điều chỉnh công thức tính Evidence và Project Size | [7 empty] | 2009-06-12
1.42 | Chỉnh sửa layout | [7 empty] | 2009-10-05
1.43 | Chỉnh sửa lại các hệ số độ phức tạp trong phần Testing 1, Testing 2 | [7 empty] | 2009-10-26
1.44 | Bổ sung cách estimate theo số trang cho phần thiết kế | [7 empty] | 2010-07-05
1.45 | Chỉnh sửa logo và address | [7 empty] | 2010-08-17
1.46 | Thay đổi cách đánh hệ số ngôn ngữ | [7 empty] | 2010-10-05
1.47 | Thêm làm tròn cho sheet summary | [7 empty] | 2010-11-05
1.48 | Tách sheet Testing 2 và thêm cột số giờ quản lý | [7 empty] | 2011-10-31
1.49 | Bổ sung thời gian test cho các phase UT, CT Bổ sung cột size cho fix bug | [7 empty] | 2012-03-13
1.50 | Chỉnh sửa lại cách tính số giờ fixbug: tính theo số lỗi | [7 empty] | 2012-06-08
1.51 | Chỉnh sửa tỷ lệ review code, số test case thực hiện/ngày | [7 empty] | 2012-07-10
1.52 | Cho phép sửa latent defect đối với các project convert | [7 empty] | 2013-01-18
1.6 | Chỉnh sửa: - năng suất test UT, CT, ST - tăng % review của PG - thêm tham khảo của programming language rate | [7 empty] | 2014-06-16
1.61 | Chuyển số bug phát hiện trong từng phase sang sheet Legend | [7 empty] | 2014-06-25
1.7 | Chỉnh sửa legend và bổ sung tính năng suất
1.00 | Dđổi tên template thành FJS
1.10 | Thay đổi cách tính năng suất, legend… | [7 empty] | 2017-04-26
1.11 | Bổ sung phần buffer cho báo giá | [7 empty] | 2017-06-23
Note on C3: Dinh Bao Tuyen: Số trang thiết kế được trong 8h
Note on D3: Dinh Bao Tuyen: Số trang thiết kế được trong 8h (chỉ tính phần chữ, layout màn hình được vẽ…)
Note on E3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item màn hình, report có thể thiết kế trong 8h (VB/VB.NET WinForm)
Note on F3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng dòng code (LOC) có thể tạo mới/chỉnh sửa trong 8h
Note on G3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng dòng code (LOC) có thể convert trong 8h (trường hợp convert tương đương)
Note on H3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item test có thể thực hiện (dạng checklist), bao gồm tạo data, thực hiện test, chụp evidence
Note on I3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item test có thể thực hiện (dạng checklist), bao gồm tạo data, thực hiện test, chụp evidence
Note on J3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item test có thể thực hiện (dạng checklist), bao gồm tạo data, thực hiện test, chụp evidence
Note on AA3: Dinh Bao Tuyen: Số trang thiết kế được trong 8h
Note on AB3: Dinh Bao Tuyen: Số trang thiết kế được trong 8h (chỉ tính phần chữ, layout màn hình được vẽ…)
Note on AC3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item màn hình, report có thể thiết kế trong 8h (VB/VB.NET WinForm)
Note on AD3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng dòng code (LOC) có thể tạo mới/chỉnh sửa trong 8h
Note on AE3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng dòng code (LOC) có thể convert trong 8h (trường hợp convert tương đương)
Note on AF3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item test có thể thực hiện (dạng checklist), bao gồm tạo data, thực hiện test, chụp evidence
Note on AG3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item test có thể thực hiện (dạng checklist), bao gồm tạo data, thực hiện test, chụp evidence
Note on AH3: Dinh Bao Tuyen: Số lượng item test có thể thực hiện (dạng checklist), bao gồm tạo data, thực hiện test, chụp evidence
Note on F6: phu-nd: Full RQ Type
Note on AD6: phu-nd: Full RQ Type
Note on E9: TUYEN-DB: Mục tiêu số bug phát hiện được trong các công đoạn
Note on G9: TUYEN-DB: Mục tiêu số bug tiềm ẩn sau các phase
Note on AC9: TUYEN-DB: Mục tiêu số bug phát hiện được trong các công đoạn
Note on AE9: TUYEN-DB: Mục tiêu số bug tiềm ẩn sau các phase
Note on B16: Dinh Bao Tuyen: Tỷ lệ convert LOC mẫu (Base LOC)
Note on Z16: Dinh Bao Tuyen: Tỷ lệ convert LOC mẫu (Base LOC)
Note on E23: Dinh Bao Tuyen: Nếu project/program không có công đoạn test thì nâng hệ số phức tạp của phần review lên cao
Note on AC23: Dinh Bao Tuyen: Nếu project/program không có công đoạn test thì nâng hệ số phức tạp của phần review lên cao
Note on E24: Dinh Bao Tuyen: Nếu project/program không có công đoạn test thì nâng hệ số phức tạp của phần review lên cao
Note on AC24: Dinh Bao Tuyen: Nếu project/program không có công đoạn test thì nâng hệ số phức tạp của phần review lên cao
Note on E25: Dinh Bao Tuyen: Nếu project/program không có công đoạn test thì nâng hệ số phức tạp của phần review lên cao
Note on AC25: Dinh Bao Tuyen: Nếu project/program không có công đoạn test thì nâng hệ số phức tạp của phần review lên cao

## Project Size
SIZE OF PROJECT
| Total Size of Project | 5 | 0 | 10 | 0 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3
No | Module(s) | BD (Pages) | Review BD | DD (Pages) | Review DD | PG (KLOC) | Review PG | Create UT (TestCases) | UT (Bugs) | Create CT (TestCases) | CT (Bugs) | Create ST (TestCases) | ST (Bugs) | IsDup
1 | AAAA | 5 |  | 10 |  | 3.122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1
2 | BBBB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | CCCC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | DDDD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | EEEE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | FFFF | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | GGGG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | [13 empty] | 0
9 | [13 empty] | 0
10 | [13 empty] | 0
11 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
13 | [13 empty] | 0
14 | [13 empty] | 0
15 | [13 empty] | 0
16 | [13 empty] | 0
17 | [13 empty] | 0
18 | [13 empty] | 0
19 | [13 empty] | 0
20 | [13 empty] | 0
21 | [13 empty] | 0
22 | [13 empty] | 0
23 | [13 empty] | 0
24 | [13 empty] | 0
25 | [13 empty] | 0
26 | [13 empty] | 0
27 | [13 empty] | 0
28 | [13 empty] | 0
29 | [13 empty] | 0
30 | [13 empty] | 0

## 御見積前提条件
御見積前提条件 |  | Phụ lục
前提条件 | Content | VN (Xóa toàn bộ cột chứa nội dung tiếng Việt khi sử dụng)
① | 本見積は、ご指示して頂いた『おしらせネットGS対応見積_20081228修正版.xls』ファイル（2008/12/28日付）、 および画面スモックアップ（2009/01/06日付）を基準にして工数算出しています。 | Tài liệu báo giá này được tính toán số công dựa trên file 『オフショア向け_共通機能バージョンアップの全体像.xlsx』 gửi ngày （2017/08/25日付）、 và source code của các PG （ngày 2017/08/25日付） mà quý công ty đã gửi
② | 上記の資料が変更により、前提との差異が発生した場合、別途相談の上、見積工数を調整させて頂きます。 | Do sự thay đổi tài liệu trên đây , trường hợp phát sinh sai khác so với tiền đề thì sẽ thương lượng lại để điều chỉnh số công báo giá
③ | プログラム試験が完了された場合は、改善・改良の変更依頼により、前提との差異が発生した場合、別途相談の上、見積工数を調整させて頂きます。 | Trường hợp sau khi kết thúc Program test, mà do yêu cầu cải thiện, thay đổi của quý công ty, phát sinh sai khác so với điều kiện tiền đề thì sẽ thương lượng lại để điều chỉnh số công báo giá
④ | システム設計書を入手してから、ロジック処理が想定より複雑・難度であれば、 前提との差異が発生した場合、別途相談の上、見積工数を調整させて頂きます。 | Lưu ý: Trong trường hợp báo giá khái toán, chưa có tài liệu gì mà mình chỉ giả định để báo giá thì sẽ ghi thêm câu này Sau khi nhận được bảng thiết kế system, nếu xử lý Logic phức tạp, khó hơn so với chúng tôi đã giả định, mà phát sinh sai khác so với tiền đề thì sẽ thương lượng lại để điều chỉnh số công báo giá
⑤ | システム設計書の提供期限は、別途相談の上に決めて頂きます。予定より送付が遅れる場合、３日間を事前に連絡して頂くこと。仕様書の送付の遅延が発生した場合、納品予定期限を調整させて頂きます。 | Kỳ hạn cung cấp bản thiết kế system thì được quyết định dựa trên thỏa thuận. Nếu gửi trễ hơn so với dự định thì phải báo trước 3 ngày. Trường hợp phát sinh gửi trễ bản chỉ thị, thì xin được điều chỉnh kỳ hạn dự đinh giao hàng
⑥ | システム設計書を入手して、コーディング作業を着手してから、仕様変更が発生した場合、 別途相談の上、見積工数を調整させて頂きます。その通度は、納品予定期限も調整致します。 | Sau khi nhận được bản thiết kế system, và sau khi đã bắt đầu start coding, trường hợp phát sinh thay đổi chỉ thị, thì sẽ thương lượng để điều chỉnh báo giá. Lúc đó thì cũng sẽ điều chỉnh kỳ hạn giao hàng
⑦ | 最終納品期限：YYYY／MM／DD 納品物のご検証・ご検収期限：納品後のＸヶ月 保証期間：Ｙヶ月。保証期間以内に弊社ミスにより障害を無償で対応させて頂きます。 保証期間外は、障害対応により有償で対応させて頂きます。 | Kỳ hạn giao hàng cuối cùng ：YYYY／MM／DD Kỳ hạn kiểm chứng. Nghiệm thu sản phẩm giao hàng ：X tháng sau khi giao hàng Kỳ hạn Waranty ： Ｙ tháng . Nếu còn trong kỳ hạng Warranty thì những lỗi do chúng tôi sai chúng tôi sẽ đối ứng không tính tiền Nếu nằm ngoài kỳ hạn warranty thì đối ứng lỗi xin được tính tiền
⑧ | 対象作業の範囲：コーディング、プログラム試験、試験仕様書の作成、Zoneツールの評価書、 プログラム集計表、 提出したサンプルレベルのSQLスクリプト、ドキュメント審査記録(日本語版)の作成。 試験の動作環境： ・ＯＳ：WindowsXP, Windows Vista ・ブラウザ：IＥ ６．０、ＩＥ 7.0、FireFox 3.0, 等 ・クライアントの動作環境はWindowsのIEブラウザ6.0、7.0上に動作する前提します。 (VistaのIE 7.0の動作検証が必要ありません。 )他のブラウザの動作検証はこの見積もりに含めておりません。 | Phạm vi đối tượng công việc ：Coding 、Program test, Tạo chỉ thị test, Tạo bảng đánh giá tool Zone、 Bảng tổng kết program, Scrip SQＬ theo mức level của sample mà tôi đã gửi, Bảng thẩm tra document (tiếng Nhật) v…v Môi trường test, môi trường thao tác： ・ＯＳ：WindowsXP, Windows Vista ・Browser ：IＥ ６．０、ＩＥ 7.0、FireFox 3.0, 等 ・Môi trường thao tác của Client thì tiền đề thao tác trên IE 6, IE 7 mà thôi (Không cần thiết kiểm chứng thao tác trên VistaのIE 7.0 ) Kiểm chứng thao tác trên những browser khác không bao gồm trong báo giá này
⑨ | 納品物は以下のものを含めています。 ・ソースコード、 ・テスト成績書、 ・インストールガイド、 ・ユーザガイド、 ・マニュアル 等 | Sản phẩm giao hàng：gồm những cái dưới đây ・Source Code 、 ・Bảng thành tích Test 、 ・Install Guide ・User Guide 、 ・Manual v..v

## RQ
Requirement Phase
| (effort is rounded-up by 0.5) |  |  | Review Complexity |  |  | 1
No | Module(s) | Type | Partial % | PG Size | Size (FUP) | Requirement | Review | Note | IsDup
1 |  | Full | [6 empty] | 0
2 |  | Full | [6 empty] | 0
3 |  | None | [6 empty] | 0
4 |  | None | [6 empty] | 0
5 |  | Partial | 60% | [5 empty] | 0
6 |  | Partial | 70% | [5 empty] | 0
7 |  | Full | [6 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0
21 | [8 empty] | 0
22 | [8 empty] | 0
23 | [8 empty] | 0
24 | [8 empty] | 0
25 | [8 empty] | 0
26 | [8 empty] | 0
27 | [8 empty] | 0
28 | [8 empty] | 0
29 | [8 empty] | 0
30 | [8 empty] | 0
Note on I2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on D3: phu-nd: Phân loại lấy yêu cầu: - Full (FJN làm toàn bộ khâu lấy yêu cầu) = 1 - None (FJN không cần phải làm, khách hàng cung cấp tài liệu yêu cầu lập trình cụ thể (có bảng chỉ thị)) = 0 - Partial (FJN có tham gia quá trình lấy yêu cầu (Khách hàng chỉ cung cấp 1 phần)) = 0 ~ 1

## BD
Basic Design Phase
| (effort is rounded-up by 0.5) |  | Review Complexity |  |  | 1
No | Module(s) | Size (# pages) | Complexity Point | Size (FUP) | Design | Review | Note | IsDup
1 | AAAA | 5 |  | 10 | 20 | 4 |  | 1
2 | BBBB |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | CCCC |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
4 | DDDD |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
5 | EEEE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
6 | FFFF |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
7 | GGGG |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
Note on H2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on D3: FUJINET: Số lượng trang A4 của file thiết kế (ước tính)
Note on E3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản

## DD
Detail Design Phase
| (effort is rounded-up by 0.5) |  | Review Complexity |  |  |  | 1
No | Module(s) | Function(s) | Size (# pages) | Complexity Point | Size (FUP) | Design | Review | Note | IsDup
1 | AAAA | A1 | 10 |  | 10 | 20 | 4 |  | 1
2 | AAAA | A2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | BBBB | B1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
4 | BBBB | B2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
5 | CCCC | C1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
6 | CCCC | C2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
7 | DDDD | D1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
8 | DDDD | D2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
9 | EEEE | E1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
10 | EEEE | E2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
11 | FFFF | F1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
12 | FFFF | F2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
13 | GGGG | G1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
14 | GGGG | G2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0
21 | [8 empty] | 0
22 | [8 empty] | 0
23 | [8 empty] | 0
24 | [8 empty] | 0
25 | [8 empty] | 0
26 | [8 empty] | 0
27 | [8 empty] | 0
28 | [8 empty] | 0
29 | [8 empty] | 0
30 | [8 empty] | 0
31 | [8 empty] | 0
32 | [8 empty] | 0
33 | [8 empty] | 0
34 | [8 empty] | 0
35 | [8 empty] | 0
36 | [8 empty] | 0
37 | [8 empty] | 0
38 | [8 empty] | 0
39 | [8 empty] | 0
40 | [8 empty] | 0
41 | [8 empty] | 0
42 | [8 empty] | 0
43 | [8 empty] | 0
44 | [8 empty] | 0
45 | [8 empty] | 0
46 | [8 empty] | 0
47 | [8 empty] | 0
48 | [8 empty] | 0
49 | [8 empty] | 0
50 | [8 empty] | 0
Note on I2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on E3: FUJINET: Số lượng trang A4 của file thiết kế (ước tính)
Note on F3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản

## PG1
Programming Phase (GUI Design)
| (effort is rounded-up by 0.5) |  |  | Review Complexity |  |  | 1
No | Module(s) | Function(s) | Size (GUI Item(s)) | Complexity Point | Size (FUP) | Design | Review | Note | Conversion LOC | IsDup
1 | AAAA | A1 | 800 |  | 40 | 80 | 16 |  | 1940 | 1
2 | AAAA | A2 | 30 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 1.5 |  | 182 | 1
3 | BBBB | B1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | BBBB | B2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | CCCC | C1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | CCCC | C2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | DDDD | D1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | DDDD | D2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | EEEE | E1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
10 | EEEE | E2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
11 | FFFF | F1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | FFFF | F2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
13 | GGGG | G1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
14 | GGGG | G2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
15 | [9 empty] | 0
16 | [9 empty] | 0
17 | [9 empty] | 0
18 | [9 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
20 | [9 empty] | 0
21 | [9 empty] | 0
22 | [9 empty] | 0
23 | [9 empty] | 0
24 | [9 empty] | 0
25 | [9 empty] | 0
26 | [9 empty] | 0
27 | [9 empty] | 0
28 | [9 empty] | 0
29 | [9 empty] | 0
30 | [9 empty] | 0
31 | [9 empty] | 0
32 | [9 empty] | 0
33 | [9 empty] | 0
34 | [9 empty] | 0
35 | [9 empty] | 0
36 | [9 empty] | 0
37 | [9 empty] | 0
38 | [9 empty] | 0
39 | [9 empty] | 0
40 | [9 empty] | 0
41 | [9 empty] | 0
42 | [9 empty] | 0
43 | [9 empty] | 0
44 | [9 empty] | 0
45 | [9 empty] | 0
46 | [9 empty] | 0
47 | [9 empty] | 0
48 | [9 empty] | 0
49 | [9 empty] | 0
50 | [9 empty] | 0
Note on I2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on E3: phu-nd: Số item giao diện có trong function (label, textbox, combo box, text area, table (column, row),...)
Note on F3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản

## PG2
Programming Phase (NEW/MOD)
| (effort is rounded-up by 0.5) |  |  |  | Review Complexity |  |  |  | 1
No | Module(s) | Function(s) | Size (Add/Mod LOC) | Size (Base LOC) | Complexity Point | Programming Language Rate | Size (FUP) | Coding | Review | Note | IsDup
1 | AAAA | A1 | 1000 |  | 1 | 1 | 13.3333 | 27 | 5.5 |  | 1
2 | AAAA | A2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | BBBB | B1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
4 | BBBB | B2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
5 | CCCC | C1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
6 | CCCC | C2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
7 | DDDD | D1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
8 | DDDD | D2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
9 | EEEE | E1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
10 | EEEE | E2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
11 | FFFF | F1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
12 | FFFF | F2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
13 | GGGG | G1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
14 | GGGG | G2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
26 | [10 empty] | 0
27 | [10 empty] | 0
28 | [10 empty] | 0
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
Note on K2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on G3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản

## PT2(ST)
Testing 2 Phase (include System Testing) |  |  | 試験密度 | 新規 | 流用
| (effort is rounded-up by 0.5) |  | （Test Case(s) / KLOC） | 15 | 2 | Avg bugs/KLOC |  | 1 | 50% | 20% | 20% | 10%
No | Module(s) | Function(s) | Complexity Point | Size (Add/Mod LOC) | Size (Base LOC) | Test Case | Testing Size | Fix bug Size | Prepare Doc. | Prepare Data | Test | Evidence | Fix bug | Note |  | OldFixBug | #bug | FixSTbugEffort | IsDup
1 | AAAA | A1 |  | 2940 | 0 | 45 | 11.25 | 5.88 | 11.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 12 |  | 5.3333 | 11 | 2.94 | 11.76 | 1
2 | AAAA | A2 |  | 182 | 0 | 3 | 0.75 | 0.364 | 0.75 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.728 |  | 6.6667 | 13.5 | 0.182 | 0.728 | 1
3 | BBBB | B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 3.5 | 0 | 0 | 1
4 | BBBB | B2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.6 | 35.5 | 0 | 0 | 1
5 | CCCC | C1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.8 | 26 | 0 | 0 | 1
6 | CCCC | C2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 1
7 | DDDD | D1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 3.5 | 0 | 0 | 1
8 | DDDD | D2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 6.5 | 0 | 0 | 1
9 | EEEE | E1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1333 | 4.5 | 0 | 0 | 1
10 | EEEE | E2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.4 | 37 | 0 | 0 | 1
11 | FFFF | F1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3333 | 11 | 0 | 0 | 1
12 | FFFF | F2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 5.5 | 0 | 0 | 1
13 | GGGG | G1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0667 | 6.5 | 0 | 0 | 1
14 | GGGG | G2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6667 | 13.5 | 0 | 0 | 1
15 | [18 empty] | 0
16 | [15 empty] | 179.1 |  | 12.488 | 0
17 | [18 empty] | 0
18 | [18 empty] | 0
19 | [18 empty] | 0
20 | [18 empty] | 0
21 | [18 empty] | 0
22 | [18 empty] | 0
23 | [18 empty] | 0
24 | [18 empty] | 0
25 | [18 empty] | 0
26 | [18 empty] | 0
27 | [18 empty] | 0
28 | [18 empty] | 0
29 | [18 empty] | 0
30 | [18 empty] | 0
31 | [18 empty] | 0
32 | [18 empty] | 0
33 | [18 empty] | 0
34 | [18 empty] | 0
35 | [18 empty] | 0
36 | [18 empty] | 0
37 | [18 empty] | 0
38 | [18 empty] | 0
39 | [18 empty] | 0
40 | [18 empty] | 0
41 | [18 empty] | 0
42 | [18 empty] | 0
43 | [18 empty] | 0
44 | [18 empty] | 0
45 | [18 empty] | 0
46 | [18 empty] | 0
47 | [18 empty] | 0
48 | [18 empty] | 0
49 | [18 empty] | 0
50 | [18 empty] | 0
Note on F2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on G2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on J2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on K2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on L2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on M2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on N2: TUYEN-DB: Please input this value in Legend sheet
Note on E3: FUJINET: Mức độ phức tạp của function (cho phép đến 1 số lẻ). Nếu không có giá trị thì default là 1.0 - 1.0: bình thường - > 1.0: phức tạp - < 1.0: đơn giản